## مراوه تپه فاز1
Financial sheet
Double circuit two-bundle conductor 63kv overhead line of Maraveh Tapeh Golidagh Phase 1
| item | Number | شرح رديف | Unit | Unit price Rls | Qty | بهای کل
| رديف | شماره رديف | شرح رديف | واحد | قيمت واحد ريال | مقدار
16-Excavation and Foundation operation (numbered items +stared items)
| 1 | 010401 | کنترل نقشه‌برداری پلان و پروفیل طولی و پروفیل جانبی و میخ‌کوبی مراکز برج‌ها در مسیرهای دشت. | کیلومتر |  | 15 | 0
| 2 | 010402 | کنترل نقشه‌برداری پلان و پروفیل طولی و پروفیل جانبی و میخ‌کوبی مراکز برج‌ها در مسیرهای تپه ماهور. | کیلومتر |  | 5 | 0
| 3 | 010406 | جابجا کردن میخ نشان‌دهنده مراکز برج‌ها با نظر دستگاه نظارت در هر نوع مسیر. | برج |  | 20 | 0
| 4 | 010501 | برداشت پروفیل‌های قطری چهارپایه برج با فواصل 2 متری یا کمتر بطول کافی برای برج‌های مختلف و تهیه نقشه در هر نوع مسیر. | برج |  | 97 | 0
| 5 | 010502 | پیاده‌ کردن محل پایه‌های هر برج در هر نوع زمین و هر نوع مسیر. | برج |  | 97 | 0
| 6 | 160101 | رفع موانع مسیر در هر نوع زمین، تسطیح و شیب‌بندی راه مطابق نقشه و مشخصات فنی و ایجاد تسهیلات لازم جهت حمل مصالح، تجهیزات و تردد ماشین‌آلات مورد‌نیاز عملیات اجرایی به محل برج (راه دسترسی) در نواحی دشت. | کیلومتر |  | 15 | 0
| 7 | 160102 | رفع موانع مسیر در هر نوع زمین، تسطیح و شیب‌بندی راه مطابق نقشه و مشخصات فنی و ایجاد تسهیلات لازم جهت حمل مصالح، تجهیزات و تردد ماشین‌آلات مورد‌نیاز عملیات اجرایی به محل برج (راه دسترسی) در نواحی تپه ماهور. | کیلومتر |  | 5 | 0
2761.875 | 8 | 161718 | عملیات اجرای فونداسیون شامل حفاری، تهیه مواد و مصالح و اجرای آرماتوربندی، نصب و تنظیم استاب، بتن ریزی، بکفیل و کلیه عملیات لازم به شرح زیر
| 9 |  | حفاری، پی‌کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک‌های حاصله در کنار چاله در زمین‌های کلنگی به وسیله دست. | متر مکعب |  | 108.5724 | 0
| 10 |  | حفاری، پی‌کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک‌های حاصله در کنار چاله در زمین‌های دج به‌وسیله دست با استفاده از کلنگ یا کمپرسور. | متر مکعب |  | 180.954 | 0
| 11 |  | حفاری، پی‌کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک‌های حاصله در کنار چاله در زمین‌های سنگی ضعیف یا نیمه سنگی با هر وسیله. | متر مکعب |  | 72.3816 | 0
| 12 |  | حفاری، پی‌کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک‌های حاصله در کنار چاله در زمین‌های لجنی باتلاقی و شالیزار‌ها با هر وسیله. | متر مکعب |  | 2907.2 | 0
| 13 |  | اضافه‌بها به ردیف‌ 13 در صورتیکه عملیات حفاری پائین‌تر از سطح آب زیرزمینی انجام و برای آبکشی در‌حین حفاری از تلمبه موتوری استفاده شود. | متر مکعب |  | 872.16 | 0
| 14 |  | تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم | کیلوگرم |  | 82762.6 | 0
| 15 |  | اضافه‌بها به ردیف‌ 15 ، چنانچه عملیات پایین‌تر از آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در‌حین اجرای کار ضروری باشد. | کیلوگرم |  | 9471.36 | 0
| 16 |  | نصب ریشه برج در هر نوع برج و هر نوع فونداسیون در دشت و تپه ماهور. | برج |  | 97 | 0
| 17 |  | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن در مسیرهای دشت و تپه ماهور. | متر مکعب |  | 111.68 | 0
| 18 |  | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 20 مگاپاسکال در مسیرهای دشت و تپه ماهور. | متر مکعب |  | 1728.2 | 0
| 19 |  | اضافه‌بها به ردیف‌ 18 و 19 ، چنانچه بتن‌ریزی پایین‌تر از سطح تراز آب‌های زیر‌زمینی انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد. | متر مکعب |  | 518.46 | 0
| 20 |  | عایق کاری فونداسیون ها | متر مربع |  | 1948.36 | 0
| 21 |  | قالب بندی پد و چیمنی | متر مربع |  | 711.52 | 0
| 22 |  | تهیه خاک مناسب، بارگیری و حمل از فاصله تا 5 کیلومتری محل مصرف و پخش و تسطیح آن در چاله‌های فونداسیون در قشرهای 30 سانتی‌متر و آب‌پاشی و کوبیدن خاکریز‌ها تا حد تراکم 90 درصد مشخصات اشو با هر وسیله. | متر مکعب |  | 2333.2954 | 0
| 23 |  | نصب سیم‌ زمین در زیر فونداسیون و یا داخل کانال مطابق نقشه و مشخصات. | متر |  | 1649 | 0
| 24 |  | کوبیدن میله‌ زمین به قطر 20 میلیمتر و به طول 2 متر و نصب اتصالات مربوطه. | عدد |  | 87 | 0
| 25 |  | اندازه‌گیری مقاومت زمین پای برج و ثبت نتایج. | برج |  | 97 | 0
| 26 |  | تجهیز و برچیدن کارگاه بطور مقطوع | مقطوع |  | 1 | 0
| مجموع خالص | [5 empty] | 0
ضریب بالاسری
| مجموع ناخالص | [5 empty] | 0
تبصره : پرداخت صورت وضعیت پیمانکار منوط به اتمام کامل عملیات اجرای فونداسیون شامل حفاری، تهیه مواد و مصالح و اجرای آرماتوربندی، نصب و تنظیم استاب، بتن ریزی، بکفیل و کلیه عملیات لازم برای هر دکل می باشد
تبصره2 : مقادیر احجام برآوردی تقریبی می باشد و بعد از تایید مسیر و نقشه های فونداسیون احجام نهایی خواهد شد.